## Slide 1
P U S L A P I S 1
Vietos plėtros strategijų keitimas: procesas ir atsakomybės

## Slide 2
Vietos plėtros strategijos keitimo iniciatoriai
Miesto VVG
Vidaus reikalų ministerija (VRM)

## Slide 3: Miesto VVG inicijuojami vietos plėtros strategijos (toliau - VPS) keitimo atvejai (1)
Keitimo atvejai | Aprašymas
Įsigalioja nauji teisės aktų reikalavimai | Įsigalioja nauji teisės aktų, reglamentuojančių VPS rengimą, įgyvendinimą ir įgyvendinimo administravimą, VPS įgyvendinti ir (ar) VPS įgyvendinimui administruoti skirtų projektų finansavimo sąlygas, reikalavimai.
VPS teritorijoje įvyksta pokyčiai | VPS įgyvendinimo teritorijoje įvykus ekonominiams, socialiniams ir (ar) demografiniams pokyčiams, dėl kurių pasikeitė VPS įgyvendinimo teritorijos vystymosi poreikiai ir galimybės.
Kyla rizika neįgyvendinti VPS | Esant VPS įgyvendinimo ar įgyvendinimo administravimo sunkumų, dėl kurių kyla rizika neįgyvendinti VPS uždavinių, veiksmų, nepasiekti VPS įgyvendinimo stebėsenos rodiklių.
Siekiant panaudoti VPS sutaupytas lėšas | Įvykdžius suplanuotus VPS kvietimus, lieka nepanaudotos VPS veiksmuose lėšos, kurios perskirstomos tarp veiksmų (pvz. iš veiksmo finansuojamo ESF+ į ESF+ arba iš ERPF į ERPF).
Rekomendacijų įgyvendinimai | Įvertinus pateiktas VRM VPS įgyvendinimo vertinimo išvadas ir rekomendacijas.

## Slide 4: VRM inicijuojami VPS keitimo atvejai (2)
Keitimo atvejai | Aprašymas
Įsigalioja nauji teisės aktų reikalavimai / sąlygos | Keičiasi teisės aktai, reglamentuojantys VPS rengimą, įgyvendinimą ar įgyvendinimo administravimą, VPS įgyvendinti ir (ar) VPS įgyvendinimui administruoti skirtų projektų finansavimo sąlygos.
Nustatyta rizika, kad bus neįgyvendinta VPS | Atlikus VPS stebėseną, nustatoma, kad kyla rizika neįgyvendinti VPS uždavinių, veiksmų ar juos įgyvendinti pažeidžiant VPS nuostatas ir (ar) nepasiekti VPS rezultato ar produkto rodiklių.
VPS skiriamas papildomas finansavimas | Pažangos priemonei skiriamas papildomas finansavimas.

## Slide 5: VPS keitimų rūšys (1)
VPS keitimai
Esminis keitimas
inicijuojamas ne dažniau kaip 2 kartus per metus
Neesminis keitimas
inicijuojamas ne dažniau kaip 1 kartą per ketvirtį​

## Slide 6: VPS keitimų rūšys (2)
VPS esminis keitimas
Keičiamas VPS tikslas (-ai), uždavinys (-iai) ir (ar) uždaviniui (-iams) įgyvendinti numatytas finansinis veiksmų planas.
Keičiama (-os) VPS tikslinė (-ės) grupė (-ės).
Keičiamas VPS rezultato ir produkto rodiklių sąrašas.
Mažinamas bent vieno iš VPS rodiklių planuojamas kiekybinis pokytis daugiau nei 10 proc. nuo pradinės VPS nustatytos reikšmės.
Keičiamos VPS įgyvendinti numatytos finansavimo lėšų sumos.

## Slide 7: VPS keitimų rūšys (3)
VPS neesminis keitimas
Pakeičiamas VPS tikslams, uždaviniams įgyvendinti numatytas finansinis veiksmų planas, sujungiant kelis tam pačiam uždaviniui įgyvendinti numatytus veiksmus į vieną veiksmą, kai nekeičiama sujungiamų veiksmų esmė.
Keičiamos VPS įgyvendinti suplanuotos finansavimo ir (arba) prisidėjimo lėšos pagal strategijos veiksmus įgyvendinančių vietos plėtros projektų (toliau – VPP) sutartis ir (arba) baigtų VPP išmokėjimus.*
Kai atliekami kitokio pobūdžio, nei numatytais VPS esminių keitimų atvejais, VPS keitimai.
*Taikoma, kai VPP atranka yra baigta, daugiau Kvietimų nebus skelbiama ir naujų VPP sutarčių nebus sudaroma.

## Slide 8: Miesto VVG veiksmai, prieš pateikiant VRM VPS keitimą
Esminio keitimo atveju:
Neesminio keitimo atveju:
Jei keičiami VPS tikslai – kreipiasi į regiono plėtros tarybą dėl išvados gavimo.
Jei mažinama VPS savivaldybės biudžeto lėšų suma – kreipiasi į savivaldybės tarybą dėl pritarimo.
Užpildo ir patvirtina VPS keitimo formą
(7 priedas)
Užpildo ir patvirtina VPS keitimo formą
(7 priedas).
Rengia konsultacijas su Miesto VVG veiklos teritorijos gyventojais.
Jei didinama VPS savivaldybės biudžeto lėšų
suma – kreipiasi į savivaldybės tarybą dėl pritarimo.
Teikia VRM VPS keitimo formą, raštą ir pagrindžiančius dokumentus.
Teikia VRM VPS keitimo formą, raštą ir pagrindžiančius dokumentus.
Įvertinamas VPS keitimo poreikis, keitimo rūšis ir vykdomi veiksmai

## Slide 9: VPS keitimo procesas
VPS keitimo poreikio nustatymas
VPS keitimo rengimas ir teikimas VRM
(Taisyklių 7 priedas)
VPS derinimas su VRM
(20 d. d.)
Miesto VVG VPS tvirtinimas
VPS paskelbimas
(5 d. d.)
VRM informavimas apie sprendimą
(3 d. d.)
Pakeistos VPS pateikimas VRM

## Slide 10: Miesto VVG inicijuojamo VPS keitimo eiga (1)
Miesto VVG pateikia VPS keitimą
Per 20 d. d. VRM įvertina keitimą.
Neatitikimų tikslinimas ne ilgesnis nei
5 d. d. terminas.
Nepateikus Miesto VVG Taisyklių 73.4.1 ir 73.4.2 ar 74.1 ir 74.2 p. prašomų dokumentų, VRM atmeta keitimą ir apie tai informuoja Miesto VVG raštu
Per 3 d. d. nuo sprendimo (pritarti / nepritarti ar pritarti su sąlyga) priėmimo Miesto VRM informuoja VVG
Per 3 d. d. nuo sprendimo priėmimo informuoja raštu CPVA, kai sprendimas priimamas Taisyklių 78.1 ar 78.2 p. atvejais
Per 20 d. d
Miesto VVG pateikia savo sprendimą, kai VPS keitimui pritarta, remiantis Taisyklių 78.1 ar 78.2 p.
VRM priėmus Taisyklių 78.3 p. nustatytą sprendimą (nepritarti), VVG negali pakeisti VPS.
Per 10 d. d. VRM patikrina, pateiktus Miesto VVG dokumentus, kai VPS keitimui pritarta, remiantis VPS taisyklių 78.2 p.
Jei pakeista VPS atitinka VRM sprendimą, paskelbiama miestobendruomene.lt
Jei pakeista VPS neatitinka VRM sprendimo, VRM nurodo Miesto VVG per ne ilgesnį kaip 20 d .d. ištaisyti trūkumus

## Slide 11: VRM inicijuojamo VPS keitimo eiga (2)
VRM inicijuoja VPS keitimą, pateikdama Miesto VVG argumentuotą raštą
Per 20 d. d.
Miesto VVG įvertina VRM siūlymą dėl VPS keitimo.
Jei Miesto VVG nesutinka su VRM pasiūlymu, pateikia argumentus ir juos pagrindžiančius dokumentus.
Jei Miesto VVG sutinka su VRM pasiūlymu, apie tai informuoja VRM.
VRM įvertina Miesto VVG pateiktą informaciją
Jei Miesto VVG pateikti argumentai dėl VPS keitimo yra nepagrįsti, VRM informuoja Miesto VVG, nurodydama priežastis, kodėl nesutinka su Miesto VVG pateiktais argumentais.
Pakeista ir patvirtinta VPS paskelbiama miestobendruomene.lt
Jei Miesto VVG
dėl keitimo argumentai yra pagrįsti, VRM informuoja Miesto VVG apie priimtą sprendimą.