|  |  |
| --- | --- |
|  | **Vietos plėtros projektų įgyvendinimo ir stebėsenos monitoringo lentelė, rizikos valdymo priemonės**Projektų įgyvendinimo ir stebėsenos monitoringo lentelė skirta įvertinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo pažangą ir identifikuoti galimas rizikas, dėl ko vietos plėtros strategija nebūtų įgyvendinta. Monitoringas atliekamas nuo projekto sutarties (- čių) pasirašymo ne rečiau, kaip kas 12 mėn., esant poreikiui – kas 6 mėn., lyginant ir analizuojant atliktų analizių, tyrimų rezultatus su vietos plėtros strategijos nuostatomis. Nustačius neatitikimų, turi būti identifikuojamas rizikos reikšmingumas ir laiku imamasi veiksmų, reikalingų tobulinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimą (pvz., inicijuoti vietos plėtros strategijos keitimą), tam, kad būtų užtikrintas visų vietos plėtros strategijos veiksmų įgyvendinimas ir pasiekti vietos plėtros strategijos rodikliai.Monitoringas atliekamas apklausiant projektų vykdytojus ir projektų dalyvius. Anketos siunčiamos (ar pateikiamos kitu būdu) visiems projektų vykdytojams ir ne mažiau, kaip 50 proc. projektų dalyvių. Apklausa laikoma reprezentatyvia, jei atsako bent 30 proc. kiekvienos grupės respondentų. Informacija apie tai, kokiu būdu teiktos anketos, bei gauti atsakymai saugomi VVG. Siekiant įvertinti pažangą, atliekant monitoringą apklausos duomenys lyginami su anksčiau vykusių apklausų duomenimis. Jei apklausos anketoje prašomą informaciją VVG gali gauti iš kitų patikimų ir viešai prieinamų šaltinių, galima naudotis ir jais, išsaugant tokią informaciją. Jei įgyvendinant vietos plėtros strategiją identifikuojama, kad tam tikri rizikos rodikliai yra neaktualūs, galima jų neįtraukti į monitoringą.  |
|  | **Rizika** | **Rizikos vertinimas** | **Rizikos reikšmingumas** | **Rizikos valdymo priemonės** | **Vertinimo data ir nustatyta rizika (maža / vidutinė /didelė / labai didelė)** | **Taikomos rizikos valdymo priemonės**  |
| 1. | Projektai nebus įgyvendinti laiku | Projektai (skaičius), kurių veiklos vėluoja nuo terminų, suplanuotų projekto sutartyje (A)Visi kvietimo projektai (B)(A/B)\*100 | 0-25 proc. maža | Maža – toleruojama |  |  |
| 26-50 proc. vidutinė | Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika. |
| 51-75 proc. didelė | Didelė - pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis ir informuojama administruojanti institucija. |
| 76-100 proc. labai didelė | Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti informuojant, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus. |
| 2. | Projektai nebus įgyvendinti numatyta apimtimi | Projektai (skaičius), kurių bent dalis veiklų, numatytų projekto sutartyje, nebus įgyvendinta (A)Visi kvietimo projektai (B)(A/B)\*100 | 0-25 proc. maža | Maža – toleruojama |  |  |
| 26-50 proc. vidutinė | Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika. |
| 51-75 proc. didelė | Didelė - pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis.  |
| 76-100 proc. labai didelė | Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus. |
| 3. | Projektai bus įgyvendinti netinkamai ar netinkamos kokybės | Projektai (skaičius), kurių bent 50 proc. apklaustų dalyvių nurodė, kad bent dalis projekte įgyvendinamų veiklų neteikia laukiamos naudos (A)Visi kvietimo projektai (B)(A/B)\*100 | 0-25 proc. maža | Maža – toleruojama |  |  |
| 26-50 proc. vidutinė | Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika. |  |  |
| 51-75 proc. didelė | Didelė - pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis.  |  |  |
| 76-100 proc. labai didelė | Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti informuojant, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus. |  |  |
| 4. | Nebus pasiekti planuoti projekto rodikliai (*pildoma kiekvienam vietos plėtros strategijoje numatytam rodikliui atskirai*) | Projektuose pasiekta rodiklio reikšmė (kaupiamuoju būdu) (A)Strategijoje numatyta rodiklio reikšmė (B)(A/B)\*100 | 76-100 proc. maža  | Maža – toleruojama |  |  |
| 51-75 proc. vidutinė  | Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika. |  |  |
| 26-50 proc. didelė  | Didelė - pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis.  |  |  |
| 0-25 proc. labai didelė | Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti informuojant, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus. |  |  |
| 5. | Nebus pasiekta tikslinė grupė ir / ar jos apimtis (*pildoma kiekvienai vietos plėtros strategijoje numatytai tikslinei grupei atskirai*) | Projektuose pasiekta tikslinės grupės dalyvių reikšmė (kaupiamuoju būdu) (A)Strategijoje numatyta tikslinės grupės dalyvių reikšmė (B)(A/B)\*100 | 76-100 proc. maža  | Maža – toleruojama |  |  |
| 51-75 proc. vidutinė  | Vidutinė – stebima, pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 6 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama didelė rizika. |  |  |
| 26-50 proc. didelė  | Didelė - pakartotiniai duomenys renkami ir analizuojami ne vėliau, nei po 3 mėn. Jei situacija blogėja, fiksuojama labai didelė rizika. Organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis.  |  |  |
| 0-25 proc. labai didelė | Labai didelė – organizuojami susitikimai su projektų vykdytojais, siekiant išsiaiškinti priežastis. Ne rečiau, nei kas 1 mėn. iš projektų vykdytojų gaunama ir analizuojama situacija ir organizuojami susitikimai sprendimams priimti informuojant, ir esant poreikiui kviečiant administruojančios institucijos atstovus. |  |  |

